## Sheet1
2015年5月份改版开发计划
功能模块 | 开始开发时间 | 预计时间 | 负责人 | 是否完成 | 备注
首页（添加新手标） | 2015-05-06 | 1天 | 何添军
注册 | 2015-05-07 | 1天 | 何添军
登录 | 2015-05-08 | 0.5天 | 何添军
我要投资-投资列表 | 2015-05-06 | 1天 | 潘锐
我要投资-投资详情 | 2015-05-07 | 1天 | 潘锐
我要借款-介绍页 | 2015-05-08 | 0.5天 | 潘锐
我要借款-添加借款需求 | 2015-05-08 | 1天 | 潘锐
账户中心-账户总览 | 2015-05-06 | 1天 | 邓海军
账户中心-交易明细 | 2015-05-07 | 0.5天 | 邓海军
账户中心-账户设置 | 2015-05-11 | 2天 | 潘锐 |  | 包含实名认证，登录第三方等
账户中心-投资项目 | 2015-05-13 | 1天 | 潘锐
账户中心-奖励查询 | 2015-05-08 | 1天 | 邓海军
账户中心-好友推荐 | 2015-05-11 | 1天 | 何添军
账户中心-充值提现 | 2015-05-11 | 1.5天 | 邓海军
账户中心-银行卡设置 | 2015-05-12 | 1天 | 何添军
账户中心-借款管理 | 2015-05-14 | 1天 | 潘锐
账户中心-还款管理 | 2015-05-13 | 1天 | 何添军
账户中心-消息列表（站内信） | 2015-05-14 | 1天 | 何添军
账户中心-积分明细 | 2015-05-15 | 1天 | 潘锐
账户中心-自动投标 | 2015-05-12 | 2天 | 邓海军
新闻动态和网站公告 | 2015-05-06 | 1天 | 潘必时
安全保障 | 2015-05-07 | 0.5天 | 潘必时
关于我们 | 2015-05-07 | 0.5天 | 潘必时
帮助中心 | 2015-05-08 | 1天 | 潘必时
注：以上时间不包含接通第三方托管支付时间，如有涉及第三方接口的，开发时间自动延长1-3天。